ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Пригородного сельского поселения

Крымского района

от 30.09.2014  № 230

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пригородного сельского поселения

Крымского  района

от 30.09.2014 № 230

Порядок

разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пригородного сельского поселения  Крымского  района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки,  реализации  и оценки  эффективности муниципальных программ  Пригородного сельского поселения  Крымского  района  определяет основные правила  разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ, направленных на осуществление  муниципальной политики в установленных сферах деятельности  Пригородного  сельского поселения Крымского района, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Пригородного сельского поселения Крымского района, повышения эффективности бюджетных расходов, оптимизацию  расходов бюджета Пригородного сельского поселения Крымского района.

1.2. При формировании муниципальных программ применяются следующие понятия:

- муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих эффективное решение вопросов местного значения Пригородного сельского поселения района Крымского района  и межведомственных задач  Пригородного сельского поселения  Крымского района;

- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач муниципальной программы;

- координатор муниципальной программы – администрация  Пригородного сельского поселения   Крымского района, осуществляющий  разработку и реализацию муниципальной программы;

- координатор подпрограммы – администрация  Пригородного   сельского поселения  Крымский  район, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы;

- целевой показатель - количественная характеристика достижения цели муниципальной  программы (подпрограммы).

-  финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета  Пригородного сельского поселения   Крымского района  и внебюджетных источников, в том числе федеральных средств, средств бюджета Краснодарского края.

-  муниципальные  программы разрабатываются и утверждаются на срок не менее 3 лет.

1.3. В состав муниципальной программы могут быть включены подпрограммы, ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия.

В муниципальные программы (подпрограммы) могут быть включены мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы), в том числе создание условий для ее реализации, предусматривающие финансирование содержания отраслевых (функциональных) органов подведомственных  администрации  Пригородного сельского поселения  Крымского района, обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в их ведомственной (отраслевой) принадлежности, участвующих в реализации муниципальной программы.

1.4. В работе с муниципальными программами выделяются следующие этапы:

1) предложение главе  Пригородного сельского поселения  Крымского района о разработке муниципальной программы с приложением расчетов обоснований потребности  бюджетных средств с  разбивкой по годам или сметы на выполнение работ на весь период реализации мероприятия муниципальной программы;

2) формирование муниципальной программы и ее утверждение;

3) управление реализацией  муниципальной  программы;

4)оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

1.5. Постановление администрации  Пригородного сельского поселения   Крымского  района об утверждении муниципальной программы, внесении изменений  либо признании утратившим силу соответствующего правового акта размещается на официальном сайте  Пригородного сельского поселения Крымского района   в сети «Интернет».

2. Отбор проблем для программной разработки

2.1. Инициаторами постановки проблемы для решения ее в рамках муниципальной программы выступают заинтересованные отраслевые (функциональные) органы  подведомственные  администрации   Пригородного  сельского поселения Крымского  района  с учетом предложений главы  Пригородного сельского поселения  Крымского  района, юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования и физических лиц, проживающих на территории муниципального образования исходя из прогнозов социально-экономического развития  Пригородного сельского поселения Крымского района, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

2.2. Отбор проблем для их программной разработки и решения определяется следующими факторами:

1) соответствие проблемы вопросам местного значения  Пригородного сельского поселения  Крымского района;

2) значимость проблемы;

3) невозможность решить комплексно проблему в кратчайшие сроки;

4) обеспечение достижения целей и задач социально - экономического развития Пригородного сельского поселения Крымского района;

5) принципиальная новизна и высокая эффективность мероприятий муниципальной программы.

2.3. Основанием для разработки муниципальной программы является решение главы  Пригородного сельского поселения  Крымского района в виде письменного поручения.

2.4. Разработанный  в  соответствии с требованиями настоящего Порядка проект муниципальной программы направляется координатором муниципальной программы в контрольно-счетную палату муниципального образования Крымский район для проведения финансово-экономической экспертизы. Экспертиза проводится в течение 5 рабочих дней со дня предоставления проекта муниципальной программы.

К проекту муниципальной программы прилагается расчет обоснований потребности бюджетных средств с разбивкой по годам с указанием документов,  являющихся обоснованием объемов расходных обязательств  мероприятий  муниципальной программы: официальные сайты в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет», информацию о ценах производителей,  коммерческие предложения, прайс - листы.

3. Формирование и утверждение муниципальной программы

3.1. Координатор муниципальной программы в установленные сроки (приложение № 4 Порядка) формирует муниципальную программу в соответствии с типовым макетом программы (приложение № 1 Порядка), готовит проект постановления администрации Пригородного сельского поселения об утверждении муниципальной программы.

3.2. Муниципальная программа должна содержать паспорт, а также следующие разделы:

- содержание проблемы и  обоснование   необходимости   ее   решения

программными  методами;

- цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы;

- перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и муниципальных заказчиков согласно таблице № 1 приложения № 1 к Порядку;

- перечень и краткое описание подпрограмм;

- обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы;

- сведения о показателях (индикаторах) муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной  программы, ведомственных целевых программ  (приложение № 2 Порядка);

- механизм реализации муниципальной программы;

- подпрограммы (в виде приложений к муниципальной  программе) и (или) ведомственные целевые программы;

- оценка рисков реализации  муниципальной программы.

При отсутствии ведомственных целевых программ в данном пункте необходимо указать слово «не предусмотрено».

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  в целом, а также по каждой подпрограмме, ведомственной целевой программе по годам реализации муниципальной программы. При необходимости выделения дополнительных ресурсов для достижения целей муниципальной программы в паспорте программы прописываются источники привлечения бюджетных и (или) внебюджетных средств с указанием объемов выделяемых бюджетных и (или) внебюджетных средств  с разбивкой по годам реализации муниципальной программы.

3.2. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

3.2.1. Раздел «Содержание  проблемы и обоснование необходимости   ее решения программными методами» должен содержать развернутую постановку проблемы (проблем), включая анализ причин ее (их) возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития района, оценку последствий ее (их) развития для района, обоснование необходимости ее (их) решения в приоритетном порядке в данное время, меры по устранению выявленных проблем, предпринятые ранее.

Раздел также должен содержать обоснование необходимости решения проблемы (проблем) программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

При анализе причин возникновения проблем приводятся показатели статистической и иной отчетности за предшествующие три года. Для объективной оценки необходимо сравнить среднедушевые (удельные) значения по району с соответствующими показателями по Краснодарскому краю в целом. Для количественной оценки целесообразно применять показатели обеспеченности важнейшими ресурсами (финансовыми, трудовыми, топливно-энергетическими и др.).

3.2.2. Раздел «Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы» должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы, сроки ее реализации.

Требования, предъявляемые к целям муниципальной программы:

1) специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий муниципальной программы);

2) конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

3) достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

4) измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

5) соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы.

Для достижения сформулированных целей муниципальной программы в настоящем разделе приводятся обоснования необходимости решения соответствующих задач для достижения поставленных целей. При необходимости также устанавливаются этапы решения задач и дается их описание.

3.2.3. Раздел «Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и муниципальных заказчиков» приводится в табличной форме. В таблице содержатся следующие сведения по каждому мероприятию муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы:

1) порядковый номер;

2) наименование мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы;

3) источники финансирования;

4) объем финансирования по годам реализации программы в действующих ценах соответствующих лет;

5) ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы, ведомственной целевой  программы   муниципальной программы (для программ инвестиционного характера - ввод мощностей и объектов);

6) муниципальный заказчик мероприятия, исполнитель мероприятия и получатель субсидий, субъект бюджетного планирования.

Перечень мероприятий муниципальной программы должен содержать основные и конкретные формулировки наименований мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ, отражать соответствующие расходные обязательства и формироваться с учетом установленных бюджетным законодательством Российской Федерации видов расходов бюджета (форм бюджетных ассигнований). Мероприятия муниципальной программы не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ.

При наличии в муниципальной программе мероприятий, реализация которых будет осуществляться без финансирования, в графе «Муниципальный заказчик мероприятия» указывается исполнитель мероприятия муниципальной программы с отметкой «исполнитель», а в наименовании графы «Муниципальный заказчик мероприятия» добавляется слово «исполнитель».

При наличии в муниципальной программе мероприятий, финансирование которых осуществляется в соответствии с решением Совета Пригородного сельского поселения Крымского района о бюджете  Пригородного сельского поселения  Крымского района в виде субсидий бюджетным   учреждениям, в графе «Муниципальный заказчик мероприятия» указывается «бюджетное  учреждение - получатель субсидий» и через запятую указывается отраслевой (функциональный) орган администрации  Пригородного сельского поселения  Крымского района  с отметкой «ответственный за выполнение мероприятия», а в наименовании графы «Муниципальный заказчик мероприятия» добавляются слова «получатели субсидий» и «ответственный за выполнение мероприятия».

3.2.4. В разделе «Перечень и краткое описание подпрограмм» указывается  наименование подпрограммы, и дается ее краткое описание.

3.2.5. Раздел «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» должен содержать сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы по всем ее направлениям и обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации муниципальной целевой программы, об источниках финансирования. В этом разделе приводятся показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования муниципальной программы (на основании проектно-сметной документации, удельных капитальных вложений на строительство единицы мощности, смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой муниципальной программы).

В этом разделе приводится также описание механизмов привлечения средств краевого бюджета, а также внебюджетных источников для софинансирования мероприятий программы в рамках действующего законодательства, описание механизмов привлечения этих средств.

Для краевого бюджета делается ссылка на соответствующую государственную  программу, в рамках которой предполагается привлечение средств для финансирования мероприятий муниципальной программы.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) о намерениях или приводятся условия привлечения внебюджетных средств.

3.2.6. В разделе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ» предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) муниципальной программы. Показатели приводятся в таблице приложению № 2 к Порядку.

Используемые показатели должны очевидным образом характеризовать прогресс в достижении поставленных целей или решении задач, в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации, планах статистических работ и других источниках.

Способы сбора и обработки информации по показателям должны допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки.

3.2.7. Раздел «Механизм реализации муниципальной программы» должен включать описание механизмов управления муниципальной программой, взаимодействия координатора с муниципальными заказчиками, ответственными за выполнение мероприятий и исполнителями мероприятий программы, цели и условия предоставления субсидий, порядок их предоставления и распределения, а также контроля за ходом выполнения программы.

3.2.8. Раздел «Оценка рисков реализации муниципальной программы» представляется в виде табличной формы.

В данном разделе указываются внешние факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию муниципальной программы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые координатор муниципальной программы не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального и краевого законодательства.

Также в данном разделе должны быть представлены механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов (например, оперативное реагирование на изменения федерального и краевого законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов).

4. Разработка подпрограммы муниципальной программы

4.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

4.2. Подпрограмма имеет следующую структуру:

4.2.1. Паспорт подпрограммы, который заполняется по форме, представленной в макете муниципальной программы согласно приложению     № 1 к настоящему Порядку;

4.2.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

- содержание проблемы и обоснование   необходимости   ее   решения

программными  методами;

- цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;

- характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий  подпрограммы;

- обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы;

- критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации;

- механизм реализации подпрограммы.

4.2.3. Требования, предъявляемые к содержанию разделов подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.

Раздел «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы» содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом результате реализации ведомственных целевых программ и  основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представляется в табличной  форме  (Таблица № 2 приложения № 1 настоящего Порядка).

5. Управление реализацией муниципальной программы

и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета Пригородного сельского Крымского  района  о бюджете  Пригородного сельского поселения  Крымского района  на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, иными исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы (муниципальными заказчиками, заказчиками, ответственными за выполнение мероприятий (при наличии мероприятий, предусматривающих финансирование) и исполнителями мероприятий (при наличии мероприятий, не предусматривающих финансирование), а также субъектами бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в муниципальные программы (подпрограммы);

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в муниципальные программы (подпрограммы);

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в муниципальные программы (подпрограммы);

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы на основании предложений муниципальных заказчиков муниципальной программы;

- осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации муниципальной программы в целом, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

5.2. Координатор подпрограммы муниципальной программы:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с порядком (приложение № 3 к Порядку) осуществляет администрация   Пригородного сельского поселения  Крымского района.

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

В случаях, когда координатор муниципальной программы в отчетном году не принял меры по обеспечению полного и своевременного финансирования мероприятий программы, а также соответствия результатов выполнения муниципальной  программы  целевым индикаторам и показателям эффективности, предусмотренным утвержденной муниципальной программой, координатором муниципальной программы  вносятся  главе Пригородного сельского поселения Крымского   района согласованные предложения:

1) о корректировке целей и срока реализации муниципальной программы, перечня программных мероприятий;

2) о сокращении финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета  Пригородного сельского поселения  Крымского района на очередной финансовый год;

3) о досрочном прекращении реализации муниципальной программы с соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений).

При внесении изменений в муниципальную программу значения показателей муниципальной программы, относящиеся к прошедшим периодам реализации программы, изменению не подлежат.

Доклад должен содержать:

1) сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию муниципальной программы в разрезе источников финансирования;

2) сведения о фактическом выполнении программных мероприятий, реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

3) сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы;

4) сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию муниципальной программы;

5) оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной программы на различные области социальной сферы и экономики района (мультипликативный эффект по результатам реализации муниципальной программы).

К докладу прилагаются отчет об исполнении финансирования муниципальной программы и отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности программ по формам, предусмотренным  Приложениями № 6, 7 к настоящему Порядку на бумажных и электронных носителях.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности муниципальных программ координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются причины, повлиявшие на такие расхождения.

5.4. Муниципальный заказчик:

1) заключает договоры (муниципальные контракты) с исполнителями мероприятий муниципальной программы в установленном законодательством порядке, а также договоры субсидирования;

2) использует по целевому назначению средства, предусмотренные муниципальной программой, и осуществляет анализ выполнения мероприятий;

3) несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

4) осуществляет согласование с основными участниками муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

5) разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий муниципальной программы.

6. Утверждение муниципальной программы

6.1. Проект постановления об утверждении муниципальной программы координатор направляет на согласование в соответствии с инструкцией по делопроизводству в администрацию Пригородного сельского поселения  Крымского района.

6.2. Проект муниципальной программы разрабатывается и утверждается в сроки, установленные в приложении № 4 к настоящему Порядку.

6.3. Проект постановления администрации муниципального образования Крымский  район об утверждении муниципальной программы считается согласованным после устранения всех замечаний и направляется главе  Пригородного сельского поселения  Крымского района для подписания.

6.4. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а так же внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы в части изменения объема  бюджетных ассигнований на финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению не позднее 1 ноября текущего года.

6.5.Перечень муниципальных программ представляется администрацией  Пригородного сельского поселения  Крымского района в Совет Пригородного сельского поселения  Крымского района в составе материалов, представляемых с проектом решения Совета  Пригородного сельского поселения  Крымского района о бюджете  Пригородного сельского поселения  Крымского района на очередной финансовый год и на плановый период.

6.6. Внесение изменений в действующую муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для ее утверждения.

Главный  специалист администрации

Пригородного сельского  поселения                                              О.А. Слепченко